## Sprint 1 - Planification
Cryto Newbie
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Nikolas Ouimet et Yvanoski Sanon
Planification | [5 empty] | 32 tâches ont été définies totalisant 90 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 32 | Essentielle | 1 | 0:00 | 6:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 32 | 90:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.7812
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 90
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Création du Git | 4 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 32 | 32 tâches ont été définies
6 | Création du projet React en ligne de commande | 5 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 90 | 90 heures
7 | Création de la base de données Postgres et les tables | 6 | Essentielle | 1 | 2:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Connexion de notre projet React à la bd | 7 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 90 heures et 45 minutes
9 | Création méthodes pour ajouter utilisateur et accéder aux utilisateurs | 8 | Essentielle | 2 | 4:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Création des méthodes d'appel à l'API CoinGecko | 9 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.53125 | 765 | 12 | 45 | 12h45 | 5
11 | Page d'accueil | 10 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 2.0625 | 2970 | 49 | 30 | 49h30 | 17
12 | Page de connexion et de création de compte | 11 | Essentielle | 3 | 3:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.1875 | 1710 | 28 | 30 | 28h30 | 10
13 | Page du profil utilisateur | 12 | Essentielle | 2 | 3:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Gestion des portfolios utilisateur | 13 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.7812 | 5445 | 90 | 45 | 90h45
15 | Page du portfolio | 14 | Essentielle | 2 | 3:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Pages d'achat et de vente | 15 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Méthode de calcul pour les achats et les ventes | 16 | Essentielle | 2 | 3:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Construction des méthodes pour l'historiques des achats/ventes | 17 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Page de l'historique des transactions | 18 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Page d'affichage de la liste des utilisateurs (Admin) | 12 | Optionnelle | 2 | 2:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Algorithme de tri rapide pour la barre de recherche | 11 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Intégration de ChartJS pour les graphiques | 14 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Méthodes pour gérer et afficher graphiques dans la page portfolio | 22 | Essentielle | 3 | 2:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Déconnexion d'un utilisateur | 12 | Essentielle | 2 | 2:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Algorithme pour afficher la pire et meilleur crypto | 12 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Page About/contact | 6 | Optionnelle | 1 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Afficher dans la page accueil la meilleure et pire crypto | 25 | Essentielle | 3 | 3:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Rencontre d'évaluation intermédiaire | 19 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Rapport d'avancement | 28 | Essentielle | 2 | 2:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Rapport final | 31 | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | Rencontre d'évaluation final | 29 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
32 | Vidéo de présentation | 31 | Essentielle | 1 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Cryto Newbie
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 9 heures et 15 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.38542 | 555 |  | 9:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.38542
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 9
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | Création du Git | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 9 | 9 heures
6 | Création du projet React en ligne de commande | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | Création de la base de données Postgres et les tables | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 9 heures et 15 minutes | 9h15
8 | Connexion de notre projet React à la bd | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Création méthodes pour ajouter utilisateur et accéder aux utilisateurs | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Création des méthodes d'appel à l'API CoinGecko | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Page d'accueil | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Page de connexion et de création de compte | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Page du profil utilisateur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Gestion des portfolios utilisateur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Page du portfolio | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Pages d'achat et de vente | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Méthode de calcul pour les achats et les ventes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Construction des méthodes pour l'historiques des achats/ventes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Page de l'historique des transactions | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Page d'affichage de la liste des utilisateurs (Admin) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Algorithme de tri rapide pour la barre de recherche | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Intégration de ChartJS pour les graphiques | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Méthodes pour gérer et afficher graphiques dans la page portfolio | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Déconnexion d'un utilisateur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Algorithme pour afficher la pire et meilleur crypto | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Page About/contact | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Afficher dans la page accueil la meilleure et pire crypto | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Rencontre d'évaluation intermédiaire | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Rapport d'avancement | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Rapport final | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Rencontre d'évaluation final | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
32 | Vidéo de présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Cryto Newbie
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 34 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Création du Git | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création du projet React en ligne de commande | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la base de données Postgres et les tables | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Connexion de notre projet React à la bd | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 17 | 17 tâches sont en retard!
9 | Création méthodes pour ajouter utilisateur et accéder aux utilisateurs | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création des méthodes d'appel à l'API CoinGecko | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Page d'accueil | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Page de connexion et de création de compte | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Page du profil utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Gestion des portfolios utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Page du portfolio | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Pages d'achat et de vente | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Méthode de calcul pour les achats et les ventes | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Construction des méthodes pour l'historiques des achats/ventes | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Page de l'historique des transactions | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Page d'affichage de la liste des utilisateurs (Admin) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Algorithme de tri rapide pour la barre de recherche | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Intégration de ChartJS pour les graphiques | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Méthodes pour gérer et afficher graphiques dans la page portfolio | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Déconnexion d'un utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Algorithme pour afficher la pire et meilleur crypto | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Page About/contact | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Afficher dans la page accueil la meilleure et pire crypto | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Rencontre d'évaluation intermédiaire | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | Rapport d'avancement | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Rapport final | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
31 | Rencontre d'évaluation final | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | Vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 17 | 17 | 0 | 17
34
34 champs

## Sprint 3 - Bilan
Cryto Newbie
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 54 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Création du Git | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création du projet React en ligne de commande | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la base de données Postgres et les tables | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Connexion de notre projet React à la bd | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 27 | 27 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Création méthodes pour ajouter utilisateur et accéder aux utilisateurs | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création des méthodes d'appel à l'API CoinGecko | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Page d'accueil | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Page de connexion et de création de compte | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Page du profil utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Gestion des portfolios utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Page du portfolio | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Pages d'achat et de vente | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Méthode de calcul pour les achats et les ventes | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Construction des méthodes pour l'historiques des achats/ventes | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Page de l'historique des transactions | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Page d'affichage de la liste des utilisateurs (Admin) | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Algorithme de tri rapide pour la barre de recherche | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Intégration de ChartJS pour les graphiques | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Méthodes pour gérer et afficher graphiques dans la page portfolio | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Déconnexion d'un utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Algorithme pour afficher la pire et meilleur crypto | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | Page About/contact | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
27 | Afficher dans la page accueil la meilleure et pire crypto | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | Rencontre d'évaluation intermédiaire | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | Rapport d'avancement | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Rapport final | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
31 | Rencontre d'évaluation final | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
32 | Vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 27 | 27 | 0 | 27
54
54 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 5 | 17 | 10 | 32 | 5 | 17 | 10 | 32
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h45 | 49h30 | 28h30 | 90h45 | 0.53125 | 2.0625 | 1.1875 | 3.7812 | Heures envisagées | 12.75 | 49.5 | 28.5 | Tâches essentielles | 30 | Plus facile | 8
Nombre d'heures de travail travaillées | 9h15 | 0h00 | 0h00 | 9h15 | 0.38542 | 0 | 0 | 0.38542 | Heure travaillées | 9.25 | 0 | 0 | Tâches optionnelles | 2 | Intermédiaire | 17
Nombre de tâches non terminées | 0 | 17 | 27 | 27 | 0 | 17 | 27 | 27 | [6 empty] | Plus difficile | 7

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.